## Arkusz1
Zadanie | Dzień rozpoczęcia | Czas trwania | Dzień zakończenia | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12
Spotkanie wstępne | 2016-05-03 | 3 | 2016-05-05
Tworzenie ankiety | 2016-05-04 | 5 | 2016-05-08
Drukowanie i wysyłanie | 2016-05-10 | 9 | 2016-05-18
Otrzymywanie odpowiedzi | 2016-05-12 | 9 | 2016-05-20
Wprowadzanie danych | 2016-05-21 | 1 | 2016-05-21
Analiza danych | 2016-05-21 | 3 | 2016-05-23
Pisanie raportu | 2016-05-23 | 7 | 2016-05-29
Roznoszenie raportu | 2016-05-30 | 1 | 2016-05-30
Zbieranie uwag | 2016-05-31 | 5 | 2016-06-04
Finalizacja raportu | 2016-06-04 | 4 | 2016-06-07
Przekazanie do zarządu | 2016-06-08 | 1 | 2016-06-08
Zebranie zarządu | 2016-06-12 | 1 | 2016-06-12