## Arkusz1
| Początek | Czas trwania
Spotkanie wstępne | 2016-05-03 | 1
Tworzenie ankiety | 2016-05-04 | 11
Drukowanie i wysyłanie | 2016-05-18 | 9
Otrzymywanie odpowiedzi | 2016-05-21 | 15
Wprowadzanie danych | 2016-05-21 | 18
Analiza danych | 2016-06-08 | 4
Pisanie raportu | 2016-06-14 | 12
Roznoszenie raportu | 2016-06-28 | 2
Zbieranie uwag | 2016-06-29 | 5
Finalizacja raportu | 2016-07-05 | 6
Przekazanie do zarządu | 2016-07-12 | 2
Zebranie zarządu | 2016-07-20 | 1