## Arkusz1
| Data rozp. | Czas trwania
Planowanie | 2007-04-09 | 1
Opracowanie kwestionariusza | 2007-04-10 | 11
Drukowanie i rozsyłanie kwestionariusza | 2007-04-24 | 9
Gromadzenie odpowiedzi | 2007-04-27 | 15
Wprowadzanie danych | 2007-04-27 | 18
Analiza danych | 2007-05-15 | 4
Raport pisemny | 2007-05-21 | 12
Dystrybucja szkicu raportu | 2007-06-04 | 2
Zbieranie komentarzy | 2007-06-05 | 5
Finalizacja raportu | 2007-06-11 | 6
Dystrybucja wśród kierowników | 2007-06-18 | 2
Spotkanie zarządu | 2007-06-26 | 1