## Koszty zadań
Id | Nazwa_zadania | Procent_kosztów_zaplanowanych | Koszt_stały | Naliczanie_kosztu_stałego | Koszt_całkowity | Plan_bazowy | Odchylenie | Rzeczywisty | Pozostało
0 | Zmiana lokalizacji | 90.2344 | 4500 | Proporcjonalnie | 42067.3333 | 38741.3333 | 3326 | 34958 | 7109.3333
1 | Start | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Poszukiwanie lokalu | 96.0035 | 200 | Proporcjonalnie | 6980 | 6906 | 74 | 6630 | 350
3 | Określenie potrzeb | 106.25 | 100 | Proporcjonalnie | 1700 | 1600 | 100 | 1700 | 0
4 | Przygotowanie ogłoszenia | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 252 | 252 | 0 | 252 | 0
5 | Emisja ogłoszenia | 92.5926 | -40 | Proporcjonalnie | 500 | 540 | -40 | 500 | 0
6 | Rozpatrywanie ofert | 91.7437 | 0 | Proporcjonalnie | 3078 | 3028 | 50 | 2778 | 300
7 | Ocena ofert | 91.1598 | 150 | Proporcjonalnie | 2878 | 2828 | 50 | 2578 | 300
8 | Definiowanie kryteriów oceny | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 800 | 800 | 0 | 800 | 0
9 | Wpisywanie zgłoszonych ofert | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 264 | 264 | 0 | 264 | 0
10 | Wizyty w lokalach | 75.2883 | 50 | Proporcjonalnie | 1214 | 1214 | 0 | 914 | 300
11 | Przypisywanie ocen | 112.5 | 50 | Proporcjonalnie | 450 | 400 | 50 | 450 | 0
12 | Spisanie i zebranie ocen | 65.7895 | -52 | Proporcjonalnie | 100 | 152 | -52 | 100 | 0
13 | Wybór lokalu | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Wysyłanie powiadomień o decyzji | 74.6269 | 36 | Proporcjonalnie | 150 | 134 | 16 | 100 | 50
15 | Przygotowania do przeprowadzki | 114.8128 | 1200 | Proporcjonalnie | 16383.3333 | 13533.3333 | 2850 | 15538 | 845.3333
16 | Opiniowanie umowy | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
17 | Podpisanie umowy | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 300 | 300 | 0 | 300 | 0
18 | Wypowiedzenie umowy | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
19 | Zdanie lokalu | 0 | 300 | Proporcjonalnie | 833.3333 | 833.3333 | 0 | 0 | 833.3333
20 | Ustalenie terminu przeprowadzki | 83.3333 | -50 | Proporcjonalnie | 250 | 300 | -50 | 250 | 0
21 | Aranżacja wnętrz | 127.3585 | 3480 | Proporcjonalnie | 13500 | 10600 | 2900 | 13500 | 0
22 | Przeprowadzka | 66.5846 | 600 | Proporcjonalnie | 14204 | 13802 | 402 | 9190 | 5014
23 | Poszukiwanie środka transportu | 100 | 20 | Proporcjonalnie | 148 | 148 | 0 | 148 | 0
24 | Odebranie lokalu | 47.5524 | 0 | Proporcjonalnie | 2860 | 2860 | 0 | 1360 | 1500
25 | Pakowanie wyposażenia | 110.4418 | 102 | Proporcjonalnie | 550 | 498 | 52 | 550 | 0
26 | Wynoszenie wyposażenia | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 84 | 84 | 0 | 84 | 0
27 | Załadunek | 175 | 50 | Proporcjonalnie | 350 | 200 | 150 | 350 | 0
28 | Transport | 103.1746 | 500 | Proporcjonalnie | 6500 | 6300 | 200 | 6500 | 0
29 | Wyładunek | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 42 | 42 | 0 | 0 | 42
30 | Wnoszenie wyposażenia | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 400 | 400 | 0 | 0 | 400
31 | Rozlokowanie sprzętu | 0 | 80 | Proporcjonalnie | 1488 | 1488 | 0 | 0 | 1488
32 | Rozlokowanie wyposażenia | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 736 | 736 | 0 | 0 | 736
33 | Sprzątanie | 0 | 30 | Proporcjonalnie | 446 | 446 | 0 | 0 | 446
34 | Koniec | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Przygotowanie raportu | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Przygotowanie raportu 1 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Przygotowanie raportu 2 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Przygotowanie raportu 3 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Przygotowanie raportu 4 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Przygotowanie raportu 5 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Przygotowanie raportu 6 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Przygotowanie raportu 7 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Przygotowanie raportu 8 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Przygotowanie raportu 9 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Koszty zasobów
Id | Nazwa | Koszt | Koszt_rzeczywisty | Koszt_pozostały
1 | Prezes | 3850 | 3450 | 400
2 | Asystentka prezesa | 2312 | 2232 | 80
3 | Grafik | 240 | 240 | 0
4 | Administrator budynku | 2021.3333 | 1968 | 53.3333
5 | Sekretarka | 704 | 704 | 0
6 | Prawnik | 150 | 150 | 0
7 | Firma architektoniczno budowlana | 8000 | 8000 | 0
8 | Pracownik pomocniczy | 1582 | 532 | 1050
9 | Firma transportowa | 6000 | 6000 | 0
10 | Informatyk | 960 | 0 | 960
11 | Elektryk | 512 | 0 | 512
12 | Komputer | 60 | 60 | 0
13 | Sprzątaczka | 80 | 0 | 80
14 | Samochód | 0 | 0 | 0
15 | Paliwo | 0 | 0 | 0
16 | Moduł ogłoszeniowy cz-b | 540 | 540 | 0
17 | Pojemnik | 0 | 0 | 0
18 | Koszty reprezentacyjne | 2700 | 1200 | 1500
19 | Koszty delegacji | 300 | 0 | 300
20 | Koszty korespondencji | 50 | 0 | 50
21 | Firma przeprowadzkowa | 700 | 300 | 400