## Główny
Dziś |  |  | 32 |  | 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-12-13 |  |  | Godziny | Godziny | Godziny |  |  | Śr | Cz | Pt | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Pn | Wt | Śr | Śr | Śr | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed
Ważność | Zadanie | Właściciel | szacowane | przepracowane | pozostałe |  |  | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | Informacja szczegółowa | #
Przypisanie zadań
| — Fizyka pojazdu — | [25 empty] | 5
1 | Przyspieszenie | A | 4 | 6 | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
1 | Prędkość | A | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7
1 | Hamowanie | A | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8
1 | Skręty | A | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 9
1 | Implementacja zderzeń | H | 4 | 3 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10
11
| — Kamera — | [25 empty] | 12
1 | Opóźnione śledzenie ruchu pojazdu | G | 2 | 3 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13
1 | Oddalanie widoku w czasie jazdy | G | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 14 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-21
15
| — Grafika — | [25 empty] | 16
3 | Zasoby grafiki | I | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 17
2 | Kierowcy komputerowi | H | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
1 | Animacja pojazdu | I | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 19 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-21
20
| — Rozgrywka i punktacja — | [25 empty] | 21
1 | Zapraszanie graczy do gry | G | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 22 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-21
3 | System ryzykownej jazdy | G | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23
2 | System punktacji | I | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 24
2 | Ograniczenie czasowe | I | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 25 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-21
26
| — Sztuczna inteligencja — | [25 empty] | 27
4 | Kierowanie za pomocą sztucznej inteligencji | H | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Ustawienia sprintu – zmieniaj jedynie komórki z ramką w kolorze ciemnoszarym | [7 empty] | 2016-12-07: Dni robocze |  | 101
| Archon | A |  | Początkowa data | 2016-12-07 |  |  | 2016-12-07: Nd; 2016-12-08: 0; 2016-12-09: 0 |  | 102
| Henri | H |  | Końcowa data | 2016-12-21 | [21 empty] | 103 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-09
| Icarus | I | [24 empty] | 104 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-09
| Gilbert | G |  | W sumie dni | 14 | [21 empty] | 105 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-09
|  |  |  | Dni robocze | 10 | [21 empty] | 106 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-09
[8 empty] | 2016-12-07: Pt; 2016-12-08: 1; 2016-12-09: 3 |  | 107
| Wszyscy | Wszyscy | [5 empty] | 2016-12-07: So; 2016-12-08: 0; 2016-12-09: 0 |  | 108
| Nieprzypisane | [25 empty] | 109
| Liczba dni służących do wyznaczenia prędkości spalania | 2 | [24 empty] | 110
Dane interpretowane – NIE ZMIENIAĆ TU NICZEGO! | [26 empty] | 111
| Pozostałe godziny |  |  |  |  | Dni | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112
[6 empty] | Droga do sukcesu | 32 | 32 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113
114
[6 empty] | Suma | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115
| Ważność (niezmniejszana do 0 po upływie dzisiejszegoo dnia) | [25 empty] | 116
| Ważność 1 - zadanie NAJWAŻNIEJSZE | 1 |  |  |  | Ważność 1 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 117
|  | 2 |  |  |  | Ważność 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 118
|  | 3 |  |  |  | Ważność 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 119
|  | 4 |  |  |  | Ważność 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 120
| Ważność 5 - zadanie NAJMNIEJ ważne | 5 |  |  |  | Ważność 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121
[6 empty] | Suma | 32 | 30 | 27 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 122
123
[6 empty] | Archon | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 124
[6 empty] | Henri | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 125
[6 empty] | Icarus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 126
[6 empty] | Gilbert | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 127
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129
[6 empty] | Wszyscy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130
[6 empty] | Nieprzypisane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134
135
[5 empty] | Zespół | 4 | [20 empty] | 136
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 137
[6 empty] | Średnia liczba godzin przypisanych | 8 | 7.5 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  | 138
[6 empty] | Droga do sukcesu | 8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 140
141
[7 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 |  | 142
| W sumie godzin | 32 | [5 empty] | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143
| Liczba godzin 2 dni temu | 26 |  |  |  |  | 32 | 30 | 27 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 144
| Liczba godzin dzisiaj | 21 |  |  |  | Prędkość spalania |  |  |  | 26 | 23.5 | 21 | 18.5 | 16 | 13.5 | 11 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 145
| Dzisiaj | 6 |  |  |  | BDV | 2016-12-06: 2.5 |  | 146
147
148
149
150

## Codzienny Scrum
2016-12-13 |  | Członkowie zespołu
Daty |  | Archon | Henri | Icarus | Gilbert | Dzień roboczy
2016-12-07 | Śr | Wczoraj: Rozpoczęcie projektu Dzisiaj: Przyspieszenie Pomoc: – Nic | Wczoraj: Rozpoczęcie projektu Dzisiaj: Zderzenia Pomoc: – | Wczoraj: Rozpoczęcie projektu Dzisiaj: Nie ma mnie w mieście do 13 grudnia Pomoc: – | Wczoraj: Rozpoczęcie projektu Dzisiaj: Nie miałem czasu Pomoc: – | 1
2016-12-08 | Cz | W: Około 25% przyspieszenia D: – Nie mogłem pracować P: – | W: Zderzenia gotowe w 25%. D: Wciąż kolizje P: – | W: – D: Wciąż poza miastem. Dzwońcie, jeśli potrzebujecie pomocy (555) 867-5309. P: – | W: – D: Kamera śledząca (chodzi o opóźnienie śledzenia ruchu pojazdu) P: – | 1
2016-12-09 | Pt | W: – D: Dopasowywanie parametrów przyspieszenia P: Coś nie tak z przyspieszeniem. Potrzebowałbym pomocy. | W: Zderzenia gotowe w 50% D: Mógłbym pomóc Archonowi P: – | W: – D: – P: – |  | 1
2016-12-10 | So |  |  |  |  | 0
2016-12-11 | Nd |  |  |  |  | 0
2016-12-12 | Pn | W: (Pt) Otrzymałem pomoc od Henri'ego w sprawie przyspieszenia. Gotowe w 50%. D: Zarządzanie prędkością. P: – | W: Nic nie zrobiłem, ponieważ zająłem się problemem przyspieszenia. D: – Nie będzie mnie przez następne 3 dni P: – | W: – D: Wracam jutro. P: – |  | 1
2016-12-13 | Wt | W: Prędkość gotowa w 50%. D: Pracuję jeszcze nad przyspieszeniem; na szczęście kończę to zadanie. P: – |  | W: – D: Wróciłem! Pracuję nad systemem punktowania. P: Jeśli ktoś mógłby mi pomóc nadrobić zaległości, będę wdzięczny. | W: – D: System ryzykownej jazdy P: – | 1
2016-12-14 | Śr |  |  |  |  | 1
2016-12-15 | Cz |  |  |  |  | 1
2016-12-16 | Pt |  |  |  |  | 1
2016-12-17 | So |  |  |  |  | 0
2016-12-18 | Nd |  |  |  |  | 0
2016-12-19 | Pn |  |  |  |  | 1
2016-12-20 | Wt |  |  |  |  | 1
2016-12-21 | Śr |  |  |  |  | 1
2016-12-22 | Cz |  |  |  |  | 1
2016-12-23 | Pt |  |  |  |  | 1
2016-12-24 | So |  |  |  |  | 0
2016-12-25 | Nd |  |  |  |  | 0
2016-12-26 | Pn |  |  |  |  | 1
2016-12-27 | Wt |  |  |  |  | 1
2016-12-28 | Śr |  |  |  |  | 1