## Risk Chart
Design Option | Duration | Criticality Risk | Activity Risk | Coefficients | Activity Risk Model
Simulators | 7.1333 | 0.80556 | 0.75661 | a | 0.011404
Infra+Clients Front End | 7.8333 | 0.77174 | 0.80978 | b | -0.36329
TopDev2+TopDev1 | 8.5333 | 0.78571 | 0.80272 | c | 3.6663
TopDev2 | 9.4667 | 0.70238 | 0.77489 | d | -11.0727
Normal | 9.9333 | 0.72619 | 0.79487
D4 | 10.4 | 0.45238 | 0.53931
D3 | 10.8667 | 0.42857 | 0.44654
D2 | 12.0333 | 0.28571 | 0.3261
D1 | 13.4333 | 0.28571 | 0.26701
| Duration | Risk
Decompression target | 10.6186 | 0.54996